{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020年全区海绵城市建设计划表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020年全区海绵城市建设计划表","index":0,"n_rows":198,"n_cols":14,"rows_kept":198,"merged":[[1,0,2,6],[4,0,4,6],[12,0,12,6],[20,0,20,6],[23,0,23,6],[47,0,47,6],[50,0,50,6],[54,0,54,6],[61,0,61,6],[81,0,81,6],[84,0,84,6],[92,0,92,6],[96,0,96,6],[102,0,102,6],[116,0,116,6],[151,0,151,6],[154,0,154,6],[157,0,157,6],[163,0,163,6],[169,0,169,6],[174,0,174,6],[179,0,179,6],[191,0,191,6],[194,1,194,6],[195,1,195,6],[196,1,196,6],[197,1,197,6]]}
["附件3"]
["2020年广西海绵城市建设计划表"]
[]
["序号","项目名称","建设内容或建设规模","2020年计划投资（万元）","计划开工日期","计划竣工日期","备注"]
["一、南宁市（2019年城市建成区面积319.69km²；2019年已实现海绵城市面积54.60km²，2020年度计划增加9.97km²）"]
[1,"水塘江综合整治工程","海绵化实施面积2.227km²",40000,null,2020.12]
[2,"马巢河流域治理工程（一期）、（二期）","海绵化实施面积1.533km²",52900,null,2020.12]
[3,"心圩江环境综合整治工程","海绵化实施面积5.937km²",100000,null,2020.12]
[4,"南宁市五象新区龙岗片区7号路","海绵化实施面积0.125km²",795.99,2020.09,2020.12]
[5,"南宁市五象新区龙岗片区8号路","海绵化实施面积0.118km²",109,2020.06,2020.12]
[6,"南宁市五象新区龙岗片区12号路","海绵化实施面积0.010km²",5.52,2020.07,2020.12]
[7,"南宁市五象新区龙岗片区18号路","海绵化实施面积0.017km²",100.33,2020.08,2020.12]
["二、柳州市（2019年城市建成区面积240.23km²；2019年已实现海绵城市面积 36.05km²，2020年度计划增加13.45km²）"]
[1,"城区体育公园（4个具体项目）","实施海绵化建设面积约0.665km²",100000,2018,2020.12]
[2,"土伏山公园改造","实施海绵化建设面积约0.060km²",1200,2020,2020.12]
[3,"螃蟹岭公园（一期）","实施海绵化建设面积约0.040km²",5745,2016,2020.12]
[4,"柳江区岜公塘湿地公园","实施海绵化建设面积约1.000km²",10000,2017,2020.12]
[5,"道路景观提升工程（7个具体项目）","实施海绵化建设面积约1.460km²",76330,2018,2020.12]
[6,"城市道路与广场工程(41个具体项目）","实施海绵化建设面积约9.890km²",844852,2018,2020.12]
[7,"广西科技大学鹿山学院北校区","实施海绵化建设面积约0.340km²",7000,2019,2020.12]
["三、桂林市（2019年城市建成区面积128.13km²；2019年已实现海绵城市面积11.89km²，2020年度计划增加0.43km²）"]
[1,"西城大道延长线（秧一路至临苏路口）改造提升工程","起点秧一路至临苏路口，道路全长3200米，原红线宽度为50米、双向6车道，改扩建后红线宽度为60米、双向8车道，主要建设内容包括：路基工程、路面工程及综合管线工程（雨水、污水电力、电信、给水、燃气）、路灯工程、绿化工程、交通安全设施工程等。",5000,"2018年已开工","2021.12","总投资45015万元，2020年计划投资5000万元。"]
[2,"铁山园二期基础设施项目","铁山1号连接7号地块道路约800米两车道（2017开工2018年建成）、铁三3路东环道及2-5线约900米两车道（2019年07开工2020年07建成）","两条道路合计投资额约2500万",2019.07,2020.07]
["四、梧州市（2019年城市建成区面积66.34km²；2019年已实现海绵城市面积 9.32km²，2020年度计划增加4.091km²）"]
[1,"梧州市绿化提质行动项目","本次绿化提质行动包括山体绿化提升工程、城市重要出入口提升工程和市区重要道路绿化提升工程，共涉及约37个节点。拟建海绵城市面积约1km²。",4300,2020.02,2020.07]
[2,"潘塘公园绿道改造工程","建设环路绿道、架空栈道、广场铺装、新建绿地、水体净化工程等。海绵化实施面积约为0.01km²。",620,2018.12,2020.07]
[3,"梧州高新区环境改造提升工程","建设道路海绵工程0.027km²",1000,2020.04,2020.12]
[4,"粤桂合作特别试验区社学片区社学大道工程","中间绿化隔离带及人行道透水砖，拟建设海绵城市面积0.173km²","5000（海绵建设部分200）",2017.09,2020.12]
[5,"苍海湖沿湖绿道二期项目工程","苍海湖沿湖绿道和步行道总长为3424米。海绵化建设面积约0.024km²。",490.15,2020.02,2020.08]
[6,"苍海湖西南岸线景\n观工程","岸线长约1900米，包括雕塑、园林景观、绿化等工程，海绵化建设面积约0.823km²。",4700,2020.06,2020.12,{"$nulls":7}," "]
[7,"南广高铁梧州南站广场东路","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.028k㎡。","项目已完成投资5300",2017.08,2020.04]
[8,"龙腾路","提质改造道路总长6791.142m，拟建设海绵城市面积约为0.315km²。",15000,2019.05,2020.08]
[9,"新闻路","道路长度1.782公里，拟建设海绵城市面积约0.027km²。",2715,{"v":2019.1,"d":"2019.10"},2020.12]
[10,"梧州市玫瑰湖公园绿道改造工程","对长4.2公里环湖道路的2米人行道改造为透水混凝土铺面绿道，拟建设海绵城市面积约0.008km²。","—","—","已竣工","既有项目"]
[11,"梧州环城高速城东连接线绿化提升工程","道路两侧及入城口外侧等景观绿化、边坡绿化、中分带改造工程等。海绵化实施面积约为0.021km²。","—","—","已竣工","既有项目"]
[12,"海绵化小区项目","恒大绿洲一期，汇洋中央公园一期项目，碧桂园凤凰城项目（1—5期）,碧桂园西江府一期项目，彰泰玫瑰园项目，河东三冲片区旧城改造一期项目，恒大山水城一期项目，廉租房四、五期项目，丽港华府项目，天河·山海关项目已完成海绵化实施总面积0.887km²。","—","—","已竣工","既有项目"]
[13,"苍梧县下小河城区河段防洪排涝工程恩义桥以下河道整治水毁修复工程","海绵城市建设内容：整治河道总长1115.5m，已经完成海绵城市面积0.037km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[14,"粤桂合作特别试验区江南片区生态修复工程建设项目一期工程","海绵化实施总面积为0.034km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[15,"工业大道","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.091km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[16,"粤桂合作特别试验区江南片区路网工程1-3期","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.024km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[17,"沿滨路","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.015km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[18,"粤桂合作特别试验区江南片区望江路","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.072km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[19,"粤桂合作特别试验区江南片区路网工程1-4期","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.117km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[20,"苍海路（城南大道-公园一路）道路改造工程","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.013km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[21,"月湖路工程","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.013km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[22,"梧州市红岭北侧物流园区道路工程园一路I标段","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.062km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
[23,"粤桂合作特别试验区塘源一号路工程","道路海绵工程，已完成海绵城市建设面积0.27km²。","   —","—","已竣工","既有项目"]
["五、北海市（2019年城市建成区面积85.97km²；2019年已实现海绵城市面积18.00km²，2020年度计划增加0.00km²）"]
[1,"北海市滨海国家湿地公园(冯家江流域)水环境治理工程PPP项目","水环境综合治理及海绵建设，项目总面积4.500km2",50000,"已开工",2021.06,"续建"]
[2,"北海银滩四号路整治改造提升工程","道路海绵工程0.340km2",12000,"已开工",2021.06,"续建"]
["六、防城港市（2019年城市建成区面积50.73km²；2019年已实现海绵城市面积10.20km²，2020年度计划增加0.19km²）"]
[1,"防城港市百里黄金海岸（针鱼岭-怪石滩段）工程项目","实现海绵城市面积建设0.071km²",10000,2017.09,2020.12,"续建"]
[2,"防城港市沙企大道工程","实现海绵城市面积建设0.239km²",15000,2019.06,2022.06,"续建"]
[3,"防城港市蜈蚣岭公园一期工程","实现海绵城市面积建设0.123km²",450,2018.12,2020.08,"续建"]
["七、钦州市（2019年城市建成区面积90.51km²；2019年已实现海绵城市面积11.40km²，2020年度计划增加6.70km²）"]
[1,"钦江华府","实现海绵城市面积建设0.050 km²",10000,"已开工",2020.12,"续建"]
[2,"正元·及第尊府","实现海绵城市面积建设0.030 km²",17000,"已开工",2020.12,"续建"]
[3,"中梁·钦州府","实现海绵城市面积建设0.040 km²",10000,"已开工",2020.12,"续建"]
[4,"阳光城·翡丽湾","实现海绵城市面积建设0.040 km²",10000,"已开工",2020.12,"续建"]
[5,"恒大学府","实现海绵城市面积建设0.010km²",10000,"已开工",2020.12,"续建"]
[6,"气象小公园建设工程","建设气象小公园绿地面积约0.010km²",400,2020.06,2020.12,"新建"]
["八、贵港市（2019年城市建成区面积84.09km²；2019年已实现海绵城市面积7.49km²，2020年度计划增加10.48km²）"]
[1,"马柳塘片区","海绵化实施面积0.549km²","—","—","已竣工","既有"]
[2,"水岸郦都小区","海绵化实施面积0.135km²","—","—","已竣工","既有"]
[3,"港龙湾花园小区","海绵化实施面积0.111km²","—","—","已竣工","既有"]
[4,"贵港市江南中学","海绵化实施面积0.246km²","—","—","已竣工","既有"]
[5,"贵港市职业教育中心","海绵化实施面积0.076km²","—","—","已竣工","既有"]
[6,"南湖片区","海绵化实施面积1.808km²","—","—","已竣工","既有"]
[7,"西湖片区","海绵化实施面积1.153km²","—","—","已竣工","既有"]
[8,"鲤鱼江片区","海绵化实施面积2.049km²","—","—","已竣工","既有"]
[9,"牛皮河片区","海绵化实施面积0.343km²","—","—","已竣工","既有"]
[10,"边湖片区","海绵化实施面积0.189km²","—","—","已竣工","既有"]
[11,"西江农场","海绵化实施面积0.037km²","—","—","已竣工","既有"]
[12,"广西工业职业技术学院第二校区","海绵化实施面积0.261km²","—","—","已竣工","既有"]
[13,"普罗旺斯小区","海绵化实施面积0.319km²","—","—","已竣工","既有"]
[14,"沙江河片区","海绵化实施面积1.2km²","—","—","已竣工","既有"]
[15,"新城吾悦广场","海绵化实施面积0.14km²","—","—","已竣工","新建"]
[16,"贵港市大将国际学校","海绵化实施面积0.168km²","—","—","已竣工","既有"]
[17,"江南植物园","海绵化实施面积0.461km²","—","—","已竣工","既有"]
[18,"郁江两岸综合治理工程","海绵化实施面积0.702km²","—","—",2020.12,"新建"]
[19,"覃塘区旱河布山片区","海绵化实施面积0.539km²","—","—",2020.12,"新建"]
["九、玉林市（2019年城市建成区面积76.50km²；2019年已实现海绵城市面积10.50km²，2020年度计划增加0.00km²）"]
[1,"海绵型建筑与小区项目","拟建碧桂园、绿地城、南兴•盛世广场、恒大悦龙台、东方巴黎水岸、盛世国际、毅德家园、金城广场等海绵型建筑与小区。总面积约3.500km²",50000,{"v":2017.1,"d":"2017.10"},2021.12,"续建"]
[2,"海绵型校园建设项目","新建（包括迁建、改扩建）广西医科大学（玉林校区）、玉州区秀石路中学、东环小学旺瑶分校及太阳分校、市第二、三幼儿园、玉州区清湾江小学等7所学校项目。总面积约1.500km²",15000,{"v":2017.1,"d":"2017.10"},2021.12,"续建"]
["十、百色市（2019年城市建成区面积55.32km²；2019年已实现海绵城市面积5.33km²，2020年度计划增加0.00km²）"]
[1,"那午水系","海绵化实施面积1.260km²",null,2020.12,2022.12]
[2,"东笋水系","海绵化实施面积0.890km²",null,2020.12,2022.12]
[3,"鼎盛和泰养生文化园","海绵化实施面积0.980km²",null,2020.12,2022.12]
[4,"体育中心","海绵化实施面积0.350km²",null,2020.12,2022.12]
[5,"龙景城市森林公园","海绵化实施面积1.340km²",null,2020.12,2022.12]
[6,"新建莲塘公园、迎龙公园、大同公园及老乡公园4个公园，提升改造拉域公园","海绵化实施面积0.520km²",null,2020.12,2022.12]
[7,"百色起义纪念公园","海绵化实施面积0.680km²",null,2020.12,2022.12]
["十一、贺州市（2019年城市建成区面积54.74km²；2019年已实现海绵城市面积8.76km²，2020年度计划增加2.19km²）"]
[1,"爱莲湖公园","实施公园海绵化建设0.980km2",800,2016.01,2020.12,"续建"]
[2,"平桂工业大道交希望横二路路口至K3桥段绿化带种植工程","道路海绵工程，绿化带及行道树面积0.370km2",438,2020.01,2020.12,"新建"]
[3,"黄安寺、狮子岗排洪河综合治理项目","（1）黄安寺排洪河：对河道全线1.23km进行驳岸改造及加固,对河道进行生态补水，补水规模0.18万m/d;沿线打造6个景观节点，汇水面积约0.780 km2（2）狮子岗排洪河:河道全线3.57km进行拓宽改造，沿线打造8个景观节点对全河道进行串联，汇水面积约1.570km2",5000,2019.06,2020.12]
["十二、河池市（2019年城市建成区面积26.50km²；2019年已实现海绵城市面积2.51km²，2020年度计划增加2.79km²）"]
[1,"河池市海绵城市改造项目（二期）","包含民族公园、市政广场、文体广场、水电广场、思源广场等海绵景观提升改造。改造面积为0.26km²",1000,2020.06,2020.12]
[2,"肯研河海绵化改造工程（一期）","包含肯研河两岸海绵提升整治。海绵化面积为2.21km²",5000,2020.06,2020.12]
[3,"建筑与小区","新村安置点（宜居·公园悦府）；\n河池市金城江区第三初级中学迁建工程；\n桥卜安置点（宜居·蓝山国际）；\n河池市红星美凯龙商业广场暨特色文旅小镇（二期）；\n志达·钱隆盛世；\n河池市中心城区城市地下停车场及河池市人民医院外科大楼、金城江区第五小学扩建项目；\n河池市金城江区第三初级中学迁建工程；\n华星中央城（1#2#楼）；\n绿锦华府;\n“幸福嘉园”一期2#、3#、5#、6#商住楼;\n综合业务技术用房;\n金和佳苑3#楼;\n河池市金城江区第三初级中学迁建工程;\n河池福达农产品冷链物流园--H1#物流中转中心;\n海绵化总面积:0.25km²","-",2019.06,2020.12]
[4,"市政道路类","金城东路海绵化面积0.06km²","-","-","-"]
[5,"龙江河整治海绵化改造","海绵化面积0.01km²","-",2020.03,2020.08]
["十三、来宾市（2019年城市建成区面积51.92km²；2019年已实现海绵城市面积5.17km²，2020年度计划增加5.233km²）"]
[1,"来宾市滨港智慧物流园项目","海绵化实施面积0.0667km²",500,2020.11,2022.12]
[2,"来宾高新区科技产业园标准厂房项目（二期）","海绵化实施面积0.130km²",1800,2020.11,2021.11]
[3,"铜锣湾1号项目","海绵化实施面积0.040km²",7000,2020.1,"未定"]
[4,"城南新区红水河滨江公园项目","海绵化实施面积0.714km²",3800,"待定","待调整","该项目于2018年10月已开工建设，后因未获防洪批复和财政资金紧张等原因暂缓建设。"]
[5,"人民公园","海绵城市面积10.6公顷",{"$nulls":3},"既有项目"]
[6,"金海公园","海绵城市面积21公顷",{"$nulls":3},"既有"]
[7,"翠屏山公园","海绵城市面积5.14公顷",{"$nulls":3},"既有"]
[8,"相思园休闲绿地","海绵城市面积5.8公顷",{"$nulls":3},"既有"]
[9,"草鞋沟恢复工程","海绵城市面积17.7公顷",{"$nulls":3},"既有"]
[10,"红水河北岸与清水河两岸景观绿化（整个城区段）","海绵城市面积147.24公顷",{"$nulls":3},"既有"]
[11,"柳南高速公路景观绿化带（整个城区）","海绵城市面积214.94公顷",{"$nulls":3},"既有"]
[12,"高铁站前广场公共绿地","海绵城市面积3.07公顷",{"$nulls":3},"既有"]
[13,"市政府行政中心广场绿地","海绵城市面积2.81公顷",{"$nulls":3},"既有"]
["十四、崇左市（2019年城市建成区面积38.00km²；2019年已实现海绵城市面积3.67km²，2020年度计划增加3.99km²）"]
[1,"环城北路PPP项目","海绵化实施面积0.055km²",80000,2019.06,2021.12]
[2,"南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体PPP项目","项目建设6条道路，海绵化实施面积0.015km²",50000,2019.06,2021.06]
[3,"金鸡山森林公园","海绵化实施面积0.504km²",500,2020.01,2020.12]
[4,"城南小区1-5号小区路","海绵化实施面积0.024km²",470,2020.01,2020.12]
[5,"行政中心广场","绿地面积0.26m²","-","-","已竣工","既有"]
[6,"九牛爬坡广场","绿地面积0.06km²",null,"-","已竣工","既有"]
[7,"水口湖公园","绿地面积0.4km²","-","-","已竣工","既有"]
[8,"江北桥头公园","绿地面积0.021m²","-","-","已竣工","既有"]
[9,"骆越公园","绿地面积0.0317km²","-","-","已竣工","既有"]
[10,"竹园","绿地面积0.017km²","-","-","已竣工","既有"]
[11,"椰树园","绿地面积0.012km²","-","-","已竣工","既有"]
[12,"斜塔公园","绿地面积0.29km²","-","-","已竣工","既有"]
[13,"友谊大道沿线五个路口公园绿地（包含奇石公园）","绿地面积0.042km²","-","-","已竣工","既有"]
[14,"西塘公园","绿地面积0.01km²","-","-","已竣工","既有"]
[15,"西大附中南侧公园绿地","绿地面积0.014km²","-","-","已竣工","既有"]
[16,"木棉园","绿地面积0.157km²","-","-","已竣工","既有"]
[17,"丽江广场","绿地面积0.009km²","-","-","已竣工","既有"]
[18,"崇左市丽川路（城南派出所对面）街旁带状游园","绿地面积0.0085km²","-","-","已竣工","既有"]
[19,"友谊大道、石景林路、花山路、龙峡山路、江南路等城市道路街边公园绿地","绿地面积0.065km²",null,"-","已竣工","既有"]
[20,"崇左市东盟大道道路街旁带状游园（二期）","绿地面积0.099km²","-","-","已竣工","既有"]
[21,"山秀路街旁带状游园(福利院、总工会段）（一期）","绿地面积0.0267km²","-","-","已竣工","既有"]
[22,"新民路(江南路口-党校）段市政道路人行道透水铺装","透水铺装0.0105km²","-","-","已竣工","既有"]
[23,"丽江路市政道路人行道透水铺装","透水铺装0.00825km²","-","-","已竣工","既有"]
[24,"壶关路人行道透水铺装","透水铺装0.00671km²","-","-","已竣工","既有"]
[25,"江南路（新民路口-中渡）段市政道路人行道透水铺装","透水铺装0.01575km²","-","-","已竣工","既有"]
[26,"平阳路人行道透水铺装","透水铺装0.0018km²","-","-","已竣工","既有"]
[27,"太平路人行道透水铺装","透水铺装0.01275km²","-","-","已竣工","既有"]
[28,"滨江路（就看守所）段人行道透水铺装","透水铺装0.00092km²","-","-","已竣工","既有"]
[29,"新城路人行道透水铺装","透水铺装0.01575km²","-","-","已竣工","既有"]
[30,"崇左市中心城区黑臭水体整治（一期）工程","绿地面积0.0465km²","-","-","已竣工","既有"]
[31,"崇左市城区河湖水系连通工程（一期）","绿地面积0.485m²","-","-","已竣工","既有"]
[32,"西主要支流郁江治理工程崇左市城区木排至三桥段工程","绿地面积0.1164km²","-","-","已竣工","既有"]
[33,"广西主要支流郁江治理工程崇左市城区三桥至渠珠段工程","绿地面积0.019km²","-","-","已竣工","既有"]
[34,"广西龙峡山国家森林公园城区片区","绿地面积1.2km²","-","-","已竣工","既有"]
["十五、岑溪市（2019年城市建成区面积22.60km²；2019年已实现海绵城市面积2.6km²，2020年度计划增加0.00km²）"]
[1,"滨江市民广场","海绵化实施面积1.200km²",2000,2020.08,2021.12]
[2,"万寿园公墓","海绵化实施面积1.300km²",3000,2020.01,2022.12]
["十六、东兴市（2019年城市建成区面积13.30km²；2019年已实现海绵城市面积2.47km²，2020年度计划增加0.20km²）"]
[1,"东兴市鹭岭体育休闲小公园","海绵化汇水服务面积0.129km²",400,2018.12,{"v":2020.1,"d":"2020.10"}]
[2,"东兴市海绵城市改造项目（一期）","市政道路人行道改造、城市休闲绿地小广场、河道清淤改造、金海岸步行街广场等海绵化改造。改造面积为0.08km²",2000,2020.6,2020.12]
["十七、桂平市（2019年城市建成区面积37.60km²；2019年已实现海绵城市面积    km²，2020年度计划增加    km²）"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
["十八、北流市（2019年城市建成区面积28.70km²；2019年已实现海绵城市面积    km²，2020年度计划增加    km²）"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
["十九、合山市（2019年城市建成区面积7.54km²；2019年已实现海绵城市面积0.00 km²，2020年度计划增加0.07 km²）"]
[1,"江滨路河堤绿化美化工程","海棉化实施面积0.00411km²",78,2020.04,2020.06]
[null,"东矿黑臭水体治理工程","海棉化实施面积0.033km²",null,null,"已竣工","既有"]
[2,"合山市煤炭矿山里兰中北段地质环境治理工程","海棉化实施面积0.03km²",null,null,"已竣工","既有"]
[3,"石都大道延长线","海绵化实施面积0.00026km²",null,null,"已竣工","既有"]
["二十、凭祥市（2019年城市建成区面积13.11km²；2019年已实现海绵城市面积2.58km²，2020年度计划增加0.10km²）"]
[1,"凭祥市第四小学、第二幼儿园","海绵化面积0.025km²",15578.92,{"v":2018.1,"d":"2018.10"},2020.8]
[2,"弘润·江景苑1-6#楼","海绵化面积0.018km²",16348.47,2016.12,2021.12]
[3,"凭祥市文化体育中心","海绵化面积0.16km²",47514.24,2019.6,2022.6]
[4,"凭祥市凭祥河水环境综合整治项目一期工程","实现海绵化面积0.072km²",7586.86,2018.12,2020.9]
["二十一、靖西市（2019年城市建成区面积20.00km²；2019年已实现海绵城市面积2.34km²，2020年度计划增加0.00km²）"]
[1,"中山 公园","海绵化实施面积0.047km²","-","-","已竣工","既有"]
[2,"湿地公园","海绵化实施面积1.3km²","-","-","已竣工","既有"]
[3,"金银山公园","海绵化实施面积0.159km²","-","-","已竣工","既有"]
[4,"体育公园","海绵化实施面积0.667km²","-","-","已竣工","既有"]
[5,"排沙公园","海绵化实施面积0.011km²","-","-","已竣工","既有"]
[6,"绣球广场","海绵化实施面积0.016km²","-","-","已竣工","既有"]
[7,"金山小广场","海绵化实施面积0.003km²","-","-","已竣工","既有"]
[8,"农行小区广场","海绵化实施面积0.005km²","-","-","已竣工","既有"]
[9,"狮子山公园","海绵化实施面积0.028km²","-","-","已竣工","既有"]
[10,"太极山公园","海绵化实施面积0.090km²","-","-","已竣工","既有"]
[11,"高速路口广场","海绵化实施面积0.014km²","-","-","已竣工","既有"]
["二十二、宜州市（现河池市宜州区，2019年城市建成区面积18.39km²；2019年已实现海绵城市面积0.00km²，2020年度计划增加0.276km²）"]
[1,"宜州区环城道路及景观提升建设工程","包括内容高家堡西路、高家堡东路、三桥路南段、三桥路北段和城北罗宜进城路等5条道路建设工程，规划道路总长为22.3公里。建设内容包含道路、桥梁、涵洞、排水、照明、交通、绿化景观提升等。",6000,2020.03,2022.12,"2020年可完成高家堡西路一标和三桥路北段工程。累计完成119808㎡"]
[2,"宜州城区龙江河北岸自然生态修复提升工程","包括内容龙江河北岸自然生态公园修复建设工程、黄庭坚纪念馆建设工程、冯京路东段道路（龙江二桥—龙江一桥）改造提升工程、龙江路北段（龙江一桥—石牛隘）道路改造提升工程、公园东路道路改造提升工程、三门寺道路建设工程。",3000,2020.03,2022.12,"2020年可完成冯京路东段、龙江路北段、公园东路等3条道路改造提升工程。累计完成156360㎡"]
["备注：","1.2019年建成区面积来自2019年广西城市（县城）建设统计年报，河池市区与宜州市（现河池市宜州区）分开统计。"]
[null,"2.请各市认真核对2019年已实现海绵面积，部分已竣工但未纳入2019年统计的海绵设施面积，可列入2020年计划新增海绵面积，并补充项目信息材料。"]
[null,"3.2020年计划新增海绵面积需与2020年广西海绵城市建设建设目标完成情况表（附件4）对应，并且需确保是2020年12月31日前能完成的项目。"]
[null,"4.请各市认真核对附件3和附件4，有修改的地方请标红；请桂平市、北流市抓紧时间填报附件3和附件4；请桂林、玉林、百色、岑溪、合山、靖西、宜州等7市重新填报附件3和附件4，确保2020年计划新增海绵面积能支撑今年目标要求。请以上各市均于于8月20日前，将可编辑的电子版原表反馈至我厅城建处。"]